Проект «Доброе сердце»

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Дом культуры «Октябрь» является центром культуры, для жителей микрорайона Медная Шахта, который находится на расстоянии пяти километров от города Краснотурьинска. Все жители поселка посещают Дом культуры, дети занимаются в художественной самодеятельности. Большим успехом пользуются мероприятия, проводимые по семейному направлению: вечера-встречи для супружеских пар, имеющих большой жизненный опыт; праздничные концерты; благотворительные акции; познавательно – развлекательные программы. Семья – это то, на чём строится наше общество.  Опыт работы показал, что на Медной Шахте проживает большое количество семей - опекунов. Конечно, большинство из них живет не на широкую ногу. Для поддержания семейных ценностей и сохранения института семьи, а так же чествования и поддержки семей-опекунов был разработан проект «Доброе сердце». Проект создан для того чтобы поддержать такие семьи, вовлечь жителей  в культурную жизнь, показать, что несмотря на семейное положение и финансовый достаток, досуг доступен для всех. Участие в мероприятиях проекта будет доступно для всех жителей микрорайона.

По итогу проекта в ДК «Октябрь» будет создано любительское объединение: «Доброе сердце», для детей, их опекунов а так же всех желающих. В течении года по этому направлению будут проводиться мероприятия.

В рамках данного проекта планируется проведение следующих мероприятий:

- тренинги с профессиональным психологом

-творческий мастер-класс

-кулинарный батл

-фестиваль для всех жителей микрорайона

Реализация проекта планируется с февраля по июнь 2018 года.

Бюджет проекта составляет 58 000 рублей.

2. КОМАНДА ПРОЕКТА

- Некрылова Наталья Михайловна – культорганизатор Дома культуры «Октябрь». Руководитель проекта. Осуществляет общее руководство над проектом.

- Брезгина Ольга Акрамовна – заведующая структурным подразделением Дом культуры «Октябрь». Ответственная за финансовую часть проекта, закупку расходных материалов и оборудования.

- Брезгина Дарья Сергеевна – культорганизатор Дома культуры «Октябрь». Ответственная за создание, оформление и разработку фотоматериалов, логотипа.

- Таланкина Светлана Ивановна – культорганизатор Дома культуры «Октябрь». Ответственная за поиск потенциальных участников и разработку сценариев .

- Киселёв Юрий Иванович – рабочий по комплексному обслуживанию здания Дома культуры «Октябрь». Ответственный за создание реквизита.

- Тимошенко Максим Сергеевич – звукооператор Дома культуры «Октябрь». Ответственный за музыкальное оформление.

- Ефремова Оксана Акрамовна – ответственная за подготовку и проведение мастер – классов.

У команды проекта есть опыт реализации. В 2015 году был успешно реализован проект «Фестиваль хип-хоп культуры «Голос улиц»»,  в рамках конкурса социальных проектов «Территория РУСАЛа».

3. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕКТА (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

- Как показывает опыт у детей, живущих в семьях - опекунах, неполноценных и малообеспеченных семьях, не всегда есть желание держать тесный контакт с родителем или опекуном. Часто ребенок закрывается в себе и думает о том, что он никому не нужен. Поэтому самой главной задачей здесь выступает именно работа с психологом, который поможет ребенку раскрыть себя, почувствовать уверенность в себе и избавиться от ощущения того, что его бросили.  Проведение психологических тренингов нужно для того, чтобы вернуть ребенку ощущение «нормальности», а так же наладить контакт между опекуном и ребенком.

- Дом культуры «Октябрь» является единственным центром культурной жизни микрорайона Медная Шахта. Мы готовы проводить мероприятия разной направленности, однако, нет должного финансирования для реализации многих идей, одной из которых является этот проект.

- Создание любительского объединения, куда войдут дети с опекунами, дети из малообеспеченных и неполноценных семей поможет наладить контакт между ними, раскрывать их творческий потенциал и участвовать в культурной жизни микрорайона.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: вовлечь опекунов, родителей и детей в творческий процесс и создать на базе Дома культуры «Октябрь» любительское объединение «Доброе сердце».

Задачи:

- Поиск потенциальных участников, организация их в любительское объединение

- Организовать психологические тренинги по разным темам

- Организовать творческий мастер – класс

- Организовать кулинарный батл для семей

- Проведение большого праздника и создание традиции «Дня опекуна».

- Подготовка средств массовой информации по каждому проводимому мероприятию в рамках проекта

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация проекта будет осуществляться в три этапа:

- Подготовительный

- Основной

- Заключительный

Подготовительный этап

На подготовительном этапе будут осуществлены :

-поиск потенциальных участников

-составление плана мероприятий в рамках проекта

-закупка расходных материалов и оборудования

-заключение договора на фото-услуги

-разработка сценариев

-разработка и печать логотипа проекта

-разработка, печать и распространение рекламных объявлений в СМИ и социальных сетях

-изготовление необходимого реквизита

- подготовка художественной самодеятельности к заключительному мероприятию проекта

Основной этап

На основном этапе будет осуществляться проведение мероприятий, запланированных по проекту. Все мероприятия будут проходить на базе Дома культуры «Октябрь».

Психологические тренинги.

Психологический тренинг предназначен для освоения человеком приемов эффективного взаимодействия с людьми. Человек получает возможность увидеть себя глазами других людей, открывает много нового в устоявшихся представлениях о себе. Для проведения тренингов приглашен профессиональный психолог из комплексного центра социального обслуживания населения города Краснотурьинска. Он проведет для участников психологические тренинги семейного направления, основная цель которых – способствовать сплочению членов семьи. Во время тренингов участники смогут увидеть свой социальный портрет, узнать свои сильные и слабые стороны. Обратная связь, полученная через общение в процессе тренинга, поможет освоить новые более эффективные способы взаимодействия. Проведение тренингов будет способствовать:

-формированию благоприятного эмоционально – психологического климата и нравственного отношения в семье

-снятию напряжения

-выявлению семейных ценностей

-выявлению способов решения конфликтных ситуаций.

Кулинарный батл.

Готовить всей семьёй всегда здорово. Каждый пытается внести свою изюминку в приготовлении. Взрослые делятся своими навыками с подрастающим поколением, а молодежь учится. Проведение кулинарного батла поможет объединить ребенка и опекуна для достижения общей цели.

Все участники будут разделены на команды по семьям. Каждой семье на выбор будет представлен набор продуктов, из которых в течении определенного времени каждая команда должна приготовить холодное блюдо, закуску, а так же представить свои произведения кулинарного искусства. Затем будет проведена дегустация, после которой каждая команда отдаст свой голос за понравившееся блюдо. Таким образом, будет выбрана семья-победитель в кулинарном батле.

Мастер – класс по скрапбукингу.

Конечно, хочется чтобы у каждой семьи осталось что-то на память от мероприятий. Занятие рукоделием вместе с ребенком полезно и для воспитания и для формирования отношений с ним. Поэтому мы решили провести для них творческий мастер – класс по скрапбукингу.  Скрапбукинг – современный вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Возможность создать вместе с ребенком уникальный семейный фотоальбом будет у каждой семьи. Мастер – класс пройдет под руководством Ефремовой Оксаны Акрамовны. Она поэтапно покажет, как разработать дизайн, приготовить серию элементов для оформления, расскажет о всех тонкостях работы.

В теплой дружеской обстановке участники будут моделировать свой семейный альбом.

Фестиваль «Доброе сердце»

Это финальное мероприятие, которое пройдет 1 июня в международный День защиты детей. Территория проведения – придворцовая площадь Дома культуры «Октябрь». Программа фестиваля будет включать в себя цикл мероприятий:

-театрализованное игровое представление для детей микрорайона

-выставка творческих работ участников проекта

-теннисный турнир

-праздничный концерт с награждением участников проекта.

В ходе театрализованного игрового представления ведущие проведут ряд игр и конкурсов, за участие в которых дети получат сувенирную продукцию с логотипом проекта.

Выставка творческих работ участников будет включать в себя стенд с фото-коллажем, на котором будут изображены счастливые моменты каждой семьи – участника.  Около каждого стенда будет располагаться столик с фотоальбомом, сделанный в технике скрапбукинг на мастер – классах. А так же собственные поделки каждой семьи.

В добрых традициях Дома культуры будет проведен ежегодный теннисный турнир среди детей и подростков районов Медный Рудник, Медная Шахта и посёлка Загородный. В ходе турнира будут определены победители в нескольких возрастных категориях, которые так же получат призы с логотипом проекта.

Все мероприятия будут сопровождаться музыкальным оформлением, за которое отвечает звукооператор Тимошенко Максим Сергеевич.

Для привлечения жителей микрорайона на территорию  придворцовой площади будет работать бесплатная фотозона с эмблемой проекта. Каждый желающий сможет бесплатно сфотографироваться и получить мгновенное фото, распечатанное на принтере, приобретенном со средств проекта. Так же с помощью принтера будет осуществлена распечатка рекламных буклетов, объявлений и фотографий для семейного фотоальбома.

Заключительным мероприятием станет праздничный концерт с участием художественной самодеятельности Дома культуры «Октябрь» и клуба посёлка Загородный. Во время концерта будут представлены и награждены семьи- участники проекта. Все желающие будут приглашены в новое любительское объединение, а День опекуна станет традиционным праздником в работе Дома культуры «Октябрь».

Заключительный этап

На заключительном этапе будет производиться подготовка отчетных документов по проекту, а так же подготовка статей в средства массовой информации и социальные сети.

6. ПЛАН РАБОТЫ

| Дата | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Необходимые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь 2017-январь 2018 | Поиск потенциальных участников | 10 семей – опекунов |  |
| Декабрь 2017 | Составление плана мероприятий |  |  |
| Февраль 2018 | Заключение гражданско – правового договора на услуги фотографа | Работа фотографа во время реализации проекта |  |
| Февраль 2018 | Закупка расходных материалов и оборудования | Приобретение расходных материалов для мастер – класса по скрапбукингу Приобретение МФУ в количестве 1 шт. |  |
| 5-17 февраля 2018 | Тренинг с психологом | Ожидаемое количество участников 25 человек |  |
| Февраль - март 2018 | Разработка сценариев |  |  |
| Февраль – июнь 2018 | Реклама в СМИ и социальных сетях | Освещение в СМИ, социальных сетях и по территории микрорайона мероприятий. 7 источников |  |
| Март 2018 | Разработка и печать логотипа | Изготовление фотозоны с логотипом в кол-ве 1 шт. Печать большого рекламного баннера 1 шт. Изготовление сувениров с логотипом проекта в количестве 50 шт. Печать рекламных буклетов 200 шт. |  |
| 5-20 марта 2018 | Кулинарный батл | Ожидаемое количество участников 40 человек |  |
| Апрель- май 2018 | Подготовка художественной самодеятельности | Участие художественной самодеятельности в праздничной программе 1 июня |  |
| 20-30 апреля 2018 | Мастер – класс по скрапбукингу | Ожидаемое количество участников 35 человек |  |
| Май 2018 | Изготовление реквизита | Стойки для фото-коллажа в количестве 10 шт., Необходимый реквизит для детского театрализованного игрового представления |  |
| 14-25 мая 2018 | Психологический тренинг | Ожидаемое количество участников 25 человек |  |
| 1 июня 2018 | Фестиваль «Доброе сердце» | Ожидаемое количество участников 300 человек |  |